| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 17.5 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| --- | --- |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 28 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
|  | 2. Цель и результат проекта |  |
| Цель проекта: | К концу 2021 года снизить количество детей, в возрасте от 2 до 7 лет, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, не менее чем на 6 % от общего количества детей данного возраста |
| Способ достижения цели: | Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| Результат проекта: | К концу 2021 года количество детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, снижено до уровня не более чем 2% | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  | 8 | 6 | 4 | 2 | Аналитическая справка |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Организовано не менее 2-х ежегодных обследований опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | 1 | 2 | 2 | 2 | Аналитическая справка по результатам обследования |
|  | Заключено не менее 29 договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» на проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО | 0 | 29 | 0 | 0 | Реестр договоров |
|  | Разработаны карты обследования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в не менее 29 дошкольных организациях | 0 | 29 | 0 | 0 | Макет карты обследования детей |
|  | Разработаны дорожные карты или институциональные проекты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников не менее 29 ДОО | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 дорожных карт |
|  | Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами не менее чем в 29 ДОО | 0 | 29 | 0 | 0 | Реестр оборудования в разрезе учреждений, товарные накладные |
|  | Организовано не менее 12 семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 0 | 2 | 6 | 4 | Информационные справки, планы проведения, фотоотчеты |
|  | Обобщено не менее 3 опытов работы педагогов ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 0 | 0 | 0 | 3 | Реестр обобщенных опытов педагогов |
|  | Проведено не менее 9 мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 0 | 1 | 4 | 4 | Информационная справка, фотоотчет |
|  | Разработаны методические рекомендации по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников | 0 | 0 | 0 | 1 | Методические рекомендации |
|  | Разработано и размещено на сайтах ДОО не менее 8 видеоуроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для родителей | 0 | 0 | 4 | 4 | Ссылки на размещенный материал |
| Пользователи результатом проекта: | Воспитанники дошкольных организаций, педагоги, родители (законные представители) |