|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
| *D:\ПРОЕКТЫ\ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЕ\пп.jpg* | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** | | | К декабрю 2021 года создать доброжелательную развивающую предметно-пространственную среду и психолого-педагогические условия в не менее 100% дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа | | | | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | | | Разработка и апробация модели детствосберегающего пространства «Приоритетное детство» в дошкольных образовательных организациях Шебекинского городского округа | | | | | | | | |
| **Результат проекта:** | | | Внедрена модель детствосберегающего пространства «Приоритетное детство», обеспечивающая реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной среде, не менее чем в 100% дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа | | **Базовое значение** | **Период, год** | | | **Вид подтверждения:** | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Отчет, фототчет | | |
|  | | | **Требование:** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | **Вид подтверждения:** | |
| **2019** | **2020** | **2021** | |
| **Требования к результату проекта:** | | | Выпущено не менее 3 публикаций, освещающих ход реализации проекта | 0 | | 0 | 1 | 2 | | копии публикаций | |
| Проведено не менее 3 муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 0 | | 1 | 1 | 1 | | приказ о проведении, фотоотчет | |
| Созданы страницы в социальных сетях не менее 100 % дошкольных образовательных организаций | 0 | | 9 | 10 | 10 | | скриншоты страниц социальных сетей, информационная справка | |
|  | | | Не менее чем в 100 % ДОО развивающая среда оборудована элементами «доброжелательного пространства» (центры релаксации, уголки уюта и уединения, «постеры» детских личностных и творческих достижений детей) | 0 | | 0 | 50 | 50 | | фотоотчет, аналитическая справка | |
|  | | | Проведено не менее 2 муниципальных мастер – классов по проведению «ЛЕГО-фест» с участием не менее 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций | 0 | | 0 | 1 | 1 | | приказ о проведении, фотоотчет | |
|  | | | Разработан электронный сборник лучших игровых практик | 0 | | 0 | 0 | 1 | | сборник игровых практик в электронном виде | |
|  | | | Проведено 2 муниципальных фестиваля детской игры с участием не менее 100 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 0 | | 0 | 1 | 1 | | приказ о проведении, фотоотчет | |
|  | | | Разработан и внедрен в 100% ДОО «Сборник доброжелательных советов» | 0 | | 0 | 1 | 0 | | Сборник доброжелательных советов в электронном виде | |
|  | | | Разработана и внедрена интерактивная лаборатория детской игры для педагогов не менее 15 ДОО. | 0 | | 0 | 5 | 10 | | скриншоты страниц сайтов ДОО, информационная справка | |
|  | | | Создание ЛЕГО – центров не менее 6 ДОО. | 0 | | 0 | 6 | 0 | | Накладные, фотоотчет | |
|  | | | Реализация программы развития детского технического творчества не менее 6 ДОО. | 0 | | 0 | 6 | 0 | | Программа дополнительного образования, приказ об открытии кружка | |
|  | | | Проведено не менее 20 коуч-сессий для педагогов на базе ресурсных площадок | 0 | | 0 | 10 | 10 | | программа проведения, фотоотчет | |
|  | | | Организована деятельность не менее 4 ресурсных площадок в ДОО по реализации модели «Приоритетное детство» | 0 | | 0 | 1 | 0 | | приказ о создании ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство» | |
| **Пользователи результатом проекта:** | | | Руководители, педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  |