| Наименование муниципальной программы Шебекинского городского округа: муниципальная программа Шебекинского городского округа «Развитие образования Шебекинского городского округа», утверждённая постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1572 |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шебекинского городского округа: подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Шебекинского городского округа» |
| --- | --- | --- |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 22 дня относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | К июню 2021 года обеспечить бесплатную дистанционную психолого-педагогическую поддержку не менее 350 родителей, определивших получение детьми дошкольного образования в семейной форме |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка и внедрение эффективного механизма дистанционной психолого-педагогической поддержки родителей, определивших получение детьми дошкольного образования в семейной форме, на базе Консультационных центров дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |
|  | Обеспечена бесплатная дистанционная психолого-педагогическая поддержка не менее 350 родителей, определивших получение детьми дошкольного образования в семейной форме к июню 2021 года | 45 | 150 | 150 |  | 50 |  |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  | Услуги психолого-педагогической поддержки в дистанционной форме организованы дошкольными учреждениями, кол-во ДОО | 2 | 8 |  | 0 | 0 | Аналитический отчет |
|  | Дошкольными учреждениями внесены изменения в положения, регламентирующие работу Консультационных центров, ед. | 2 | 8 |  | 0 | 0 | Копии положений |
|  | Разработаны программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в ДОО, ед. | 0 | 10 |  | 0 | 0 | Копии программ |
|  | Информация о системе дистанционной поддержки родителей размещена на официальных сайтах дошкольных учреждений, социальных сетях, ед. | 0 | 10 |  | 10 | 10 | Скриншоты страниц сайтов |
|  | Информация о системе дистанционной поддержки родителей размещена в СМИ (на сайте управления образования и газете), ед. | 0 | 1 |  | 2 | 2 | Скриншоты страниц сайтов, копии газет |
|  | Дошкольными учреждениями проведены видеолекции, ед | 0 | 2 |  | 10 | 10 | Скриншоты страниц сайта |
|  | Дошкольными учреждениями проведены видеоконсультации, ед. | 0 | 2 |  | 10 | 10 | Скриншоты страниц сайта |
|  | Дошкольными учреждениями проведены видеоуроки, ед. | 0 | 5 |  | 20 | 25 | Скриншоты страниц сайта |
|  | Организованы рассылки консультационных материалов опорными ДОО на электронные почты родителей, кол-во рассылок | 0 | 5 |  | 40 | 40 | Скриншоты рассылок, отчет о количестве рассылок |
|  | Организованы web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме опорными ДОО, ед. | 0 | 20 |  | 80 | 30 | Скриншоты страниц сайта, информационный отчет |
| Пользователи результатом: | Родители несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; родители несовершеннолетних обучающихся посещающие ДОО |  |  |  |  |  |  |