|  |
| --- |
| D:\ПРОЕКТЫ\ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЕ\ПУП калейдоскоп.jpg |
| 1.3.4 | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 6 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Тарасова Л.Д. |
| 1.3.5. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 7 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Топоркова И.С. |
| 1.3.6. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 8 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Макарова В.Н. |
| 1.3.7. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 9 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта  | Шатова Н.В. |
| 1.3.8. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 10 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Пашенко Л.А. |
| 1.3.9. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 11 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Лотышева Т.В. |
| 1.3.10. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 12 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Панина З.И. |
| 1.3.11. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 13 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Селина Н.Н. |
| 1.3.12. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 14 г. Шебекино  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Мишнева Г.П. |
| 1.3.13. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Архангельское  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Пузанова Т.А. |
| 1.3.14. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду п. Батрацкая Дача  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Малофеева Е.В. |
| 1.3.15. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Белянка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Галушко Т.А. |
| 1.3.16. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Бершаково | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Литовченко Т.Н. |
| 1.3.17. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Большетроицкое | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Артемова Д.С. |
| 1.3.18. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Графовка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Перкумас Л.Г. |
| 1.3.19. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Купино | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Долженко Н.В. |
| 1.3.20. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Максимовка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Бирюкова Ю.В. |
| 1.3.21. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Маломихайловка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Калугина О.В. |
| 1.3.22. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 п. Маслова Пристань  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Демиткина М.В. |
| 1.3.23. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 3 п. Маслова Пристань  | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Лагутина С.А. |
| 1.3.24. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Муром | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Саратова Г.В. |
| 1.3.25. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Черниченко В.А. |
| 1.3.26. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Забусова И.В. |
| 1.3.27. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 1 с. Ржевка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Реунова О.А. |
| 1.3.28. | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 с. Ржевка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Климцова Е.Н. |
| 1.3.30 | Р | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. ЧервонаДибровка | 32 | 15.08.2019 | 30.09.2019 | Утвержденная дорожная карта | Бухалина Т.Ф. |
| 1.4. | Р | Проведение в дошкольных организациях обучения педагогов по использованию корригирующей гимнастики | 43 | 01.09.2019 | 31.10.2019 | Аналитическая справка о проведении обучения педагогов | Селедченко И.А. |
| 1.5. | Р | Организация в дошкольных организациях занятий по корригирующей гимнастики | 10 | 01.11.2019 | 16.11.2019 | Информационное письмо, сканированные копии приказов | Авраменко О.В. |
| 1.6. | Р | Создание в Интернет-пространстве сообщества для родителей | 10 | 01.11.2019 | 16.11.2019 | Screenshotстраницы в социальной сети | Селедченко И.А. |
| 1.7. | Р | Разработка карты обследования детей для выявления нарушений опорно-двигательного аппарата  | 14 | 01.11.2019 | 22.11.2019 | Макет карты обследования | Воронкина М.Ю. |
| 2. |  | Основной этап | 541 | 01.09.2019 | 01.11.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.1. |  | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников | 529 | 01.09.2019 | 30.09.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.1.1. | Р | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2019 года | 78 | 01.09.2019 | 20.12.2019 | Аналитическая справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.2. | Р | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников в 1 полугодии 2020 года | 112 | 01.01.2020 | 20.06.2020 | Аналитическая справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.3. | Р | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2020 года | 122 | 01.07.2020 | 20.12.2020 | Аналитическая справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.4. | Р | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников в 1 полугодии 2021 года | 110 | 01.01.2021 | 20.06.2021 | Аналитическая справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.5. | Р | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2020 года | 62 | 01.07.2021 | 25.09.2021 | Аналитическая справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.2. |  | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | 499 | 01.10.2019 | 01.10.2021 | Отчет об окончании блока работ | Нестеренко О.Л. |
| 2.2.1. | Р | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» в 2019 году | 60 | 01.10.2019 | 25.12.2019 | Аналитическая справка по результатам обследования | Нестеренко О.Л. |
| 2.2.2. | Р | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» в 2020 году | 202 | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая справка по результатам обследования | Нестеренко О.Л. |
| 2.2.3. | Р | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» в 2021 году | 180 | 01.01.2021 | 25.09.2021 | Аналитическая справка по результатам обследования | Нестеренко О.Л. |
| 2.3. | П | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций | 514 | 01.10.2019 | 01.10.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.3.1. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 4 квартале 2019 г. | 40 | 01.11.2019 | 29.12.2019 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.2. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 1 квартале 2020 г. | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.3. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций во 2 квартале 2020 г. | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.4. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 3 квартале 2020 г. | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.5. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 4 квартале 2020 г. | 64 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.6. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 1 квартале 2021 г. | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.7. | Р | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций во 2 квартале 2021 г. | 66 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | План проведения, фотоотчёт | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.4. | П | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА | 549 | 01.11.2019 | 29.12.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.4.1. | Р | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2019 году | 40 | 01.11.2019 | 29.12.2019 | Аналитическая справка по результатам мониторинга | Селедченко И.А. |
| 2.4.2. | Р | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2020 году | 246 | 01.01.2020 | 29.12.2020 | Аналитическая справка по результатам мониторинга | Селедченко И.А. |
| 2.4.3. | Р | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2021 году | 259 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | Аналитическая справка по результатам мониторинга | Селедченко И.А. |
| 2.5. |  | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата | 465 | 01.01.2020 | 01.11.2021 | Отчет об окончании блока работ | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.1. |  | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 года | 205 | 01.01.2020 | 01.11.2020 | Информационная справка | О.Л. |
| 2.5.2. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.3. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.4. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 года | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.5. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 года | 63 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.6. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021года | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.7. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года | 66 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.8. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года | 67 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.5.9. | Р | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 года | 64 | 01.10.2021 | 29.12.2021 | Информационная справка | Нестеренко О.Л. |
| 2.6. |  | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 507 | 01.11.2019 | 01.11.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.6.1. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2019 г. | 40 | 01.11.2019 | 29.12.2019 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.2. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 г. | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.3. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 г. | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.4. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 г. | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.5. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 г. | 63 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.6. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 г. | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.7. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 г. | 66 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.8. | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 г. | 67 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.6.9 | Р | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2021 г. | 21 | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Аналитический отчет, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.7. |  | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 507 | 01.11.2019 | 01.11.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.7.1. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2019 г. | 40 | 01.11.2019 | 29.12.2019 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.2. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 г. | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.3. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 г. | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.4. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 г. | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.5. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 г. | 63 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.6. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 г. | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.7. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 г. | 66 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.8. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 г. | 67 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.7.9. | Р | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2021 г. | 21 | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.8. |  | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | 507 | 01.11.2019 | 01.11.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.8.1. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2019 г. | 40 | 01.11.2019 | 29.12.2019 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.8.2. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 1 квартале 2020 г. | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.3. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО во 2 квартале 2020 г. | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.4. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 3 квартале 2020 г. | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.5. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2020 г. | 63 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.6. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 1 квартале 2021 г. | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.7. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО во 2 квартале 2021 г. | 66 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.8. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 3 квартале 2021 г. | 67 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.8.9. | Р | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2021 г. | 21 | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Информационная справка, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я |
| 2.9. | Р | Приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования для дошкольных организаций | 139 | 01.11.2019 | 01.06.2020 | Реестр оборудования в разрезе учреждений, товарные накладные | Авраменко О.В. |
| 3. |  | Сотрудничество с семьями и дошкольными организациями по формированию у воспитанников здорового образа жизни | 530 | 01.10.2019 | 01.11.2021 | От об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 3.1. | Р | Проведение анкетирования родителей по формированию здорового образа жизни | 24 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Информационная справка по результатам анкетирования | Селедченко И.А. |
| 3.2. | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО | 20 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Отчет о проведении родительских собраний, фотоотчет | Шелкоплясова В.Я. |
| 3.3. |  | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет | 529 | 01.11.2019 | 01.11.2021 | От об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 3.3.1. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2019 г. | 40 | 01.11.2019 | 29.12.2019 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.2. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 1 квартале 2020 г. | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.3. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет во 2 квартале 2020 г. | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.4. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 3 квартале 2020 г. | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.5. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2020 г. | 63 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.6. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 1 квартале 2021 г. | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.7. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет во 2 квартале 2021 г. | 65 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.8 | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 3 квартале 2021 г. | 66 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.3.9. | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2021 г. | 21 | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.4. |  | Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 320 | 01.04.2020 | 01.07.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 3.4.1. | Р | Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2020 году | 60 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Приказ об итогах проведения конкурса | Авраменко О.В. |
| 3.4.2. | Р | Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2021 году | 65 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Приказ об итогах проведения конкурса | Авраменко О.В. |
| 3.5. |  | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 486 | 01.01.2020 | 01.12.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 3.5.1. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 года | 58 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.2. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.3. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 года | 67 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.4. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 года | 63 | 01.10.2020 | 29.12.2020 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.5. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 года | 65 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.6. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года | 66 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.7. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 года | 67 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 3.5.8. | Р | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 41 квартале 2021 года | 44 | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 4 |  | Информационная поддержка | 593 | 01.09.2019 | 29.12.2021 | Отчет об окончании блока работ  | Воронкина М.Ю. |
| 4.1. | Р | Создание на сайтах дошкольных организаций раздела «Детский сад – территория здоровья» | 22 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | Селедченко И.А. |
| 4.2. |  | Освещение в СМИ мероприятий проекта | 314 | 01.01.2020 | 15.12.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 4.2.1. | Р | Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2020 г. | 118 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Публикации в СМИ | Авраменко О.В. |
| 4.2.2. | Р | Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2020 г.  | 127 | 01.07.2020 | 25.12.2020 | Публикации в СМИ | Авраменко О.В. |
| 4.2.3. | Р | Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2021 г. | 130 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Публикации в СМИ | Авраменко О.В. |
| 4.2.4. | Р | Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2021 г. | 120 | 01.07.2021 | 15.12.2021 | Публикации в СМИ | Авраменко О.В. |
| 5 |  | Заключительный этап | 343 | 01.09.2020 | 25.12.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 5.1. | Р | Обобщение опытов работы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 304 | 01.09.2020 | 01.11.2021 | Реестр обобщенных опытов педагогов  | Авраменко О.В. |
| 5.2. | Р | Разработка методических рекомендаций для работников дошкольных организаций по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом полученных результатов | 304 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | Методические рекомендации | Шелкоплясова В.Я. |
| 5.3. | Р | Проведение анализа состояния здоровья воспитанников ДОО на основе анализа медицинских карт | 23 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| **ИТОГО:** | **592** | **01.09.2019** | **29.12.2021** |  |
|  |
| **3. Бюджет проекта** |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** |
| **фед. 2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз.****суб-та** |  заемные средства 3  |  прочие *4*  |
| **1** | **Организационный этап**  | **350,0** | **0** | **350,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Приобретение физкультурно – оздоровительного оборудования для ДОО | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Основной этап** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Сотрудничество с семьями и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Информационная поддержка** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Заключительный этап** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ИТОГО:** | **350,0** | **0** | **350,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. 350,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, полученные в рамках реализации муниципальной программы

«Развитие образования Шебекинского городского округа» |
| **4. Риски проекта** |
| **№** | **Риск** | **Ожидаемые** **последствия** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае****наступления риска** |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного** **исполнителя** |
|  | Нехватка медицинских работников для проведения обследования воспитанников дошкольных организаций  | Срыв сроков реализации контрольных точек. | Составление графика обследования. Привлечение дополнительных специалистов | Нестеренко О.Л. | Привлечение штатных медицинских работников дошкольных организаций.  |
|  | Разработано менее 10 видео уроков по профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата | Невыполнение требования к результату проекта. | Закрепление ответственных ДОО за снятие видеороликов. | Авраменко О.В. | Использование видеороликов снятых в рамках работы консультационных центров дошкольных организаций. |
|  | Отсутствие финансовых средств на приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования | Срыв сроков реализации контрольных точек | Составление списка спонсоров. | Авраменко О.В. | Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. Закупка оборудования за внебюджетные средства. |
| **5. Команда проекта** |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг** **в области ПУ** | **Роль** **в проекте** | **Основание****участия в проекте** |
|  | Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 714 от 04.07.2019 «О формировании команд проектов»  |
|  | Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектныйспециалист 3 класса | Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектныйспециалист 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектныйспециалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта ,Член рабочей группы (Р/П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектныйспециалист 4 класса | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Нестеренко Олеся Леонидовна, главный врачОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | нет ранга | Ответсвенный за блок работ,Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида №3 г. Шебекино Белгородской области | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Макарова Валентина Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Лотышева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего № 14 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. АрхангельскоеШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая ДачаШебекинского района Белгородскойобласти» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. БелянкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Литовченко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. БершаковоШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р/) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Артемова Дарья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. ГрафовкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Бирюкова Юлия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. МаксимовкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. МаломихайловкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Демиткина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.МуромШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-ТаволжанкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Забусова Ирина Витальевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»с. Н-ТаволжанкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Реунова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 с.РжевкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.РжевкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  | Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с.ЧервонаДибровкаШебекинского района Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 |
|  |
| **6. Планирование коммуникаций** |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проектаРуководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Еженедельно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проектаАдминистратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Не реже 1 раза в месяц |
| Рабочие встречи | Руководитель проектаЧлены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Не реже 1 раза в месяц |