|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D:\ПРОЕКТЫ\ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЕ\ПУП калейдоскоп.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 6 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Тарасова Л.Д. | |
| 1.3.5. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 7 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Топоркова И.С. | |
| 1.3.6. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 8 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Макарова В.Н. | |
| 1.3.7. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 9 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Шатова Н.В. | |
| 1.3.8. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 10 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Пашенко Л.А. | |
| 1.3.9. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 11 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Лотышева Т.В. | |
| 1.3.10. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 12 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Панина З.И. | |
| 1.3.11. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 13 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Селина Н.Н. | |
| 1.3.12. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 14 г. Шебекино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Мишнева Г.П. | |
| 1.3.13. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Архангельское | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Пузанова Т.А. | |
| 1.3.14. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду п. Батрацкая Дача | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Малофеева Е.В. | |
| 1.3.15. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Белянка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Галушко Т.А. | |
| 1.3.16. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Бершаково | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Литовченко Т.Н. | |
| 1.3.17. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Большетроицкое | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Артемова Д.С. | |
| 1.3.18. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Графовка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Перкумас Л.Г. | |
| 1.3.19. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Купино | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Долженко Н.В. | |
| 1.3.20. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Максимовка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Бирюкова Ю.В. | |
| 1.3.21. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Маломихайловка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Калугина О.В. | |
| 1.3.22. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 п. Маслова Пристань | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Демиткина М.В. | |
| 1.3.23. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 3 п. Маслова Пристань | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Лагутина С.А. | |
| 1.3.24. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Муром | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Саратова Г.В. | |
| 1.3.25. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Черниченко В.А. | |
| 1.3.26. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Забусова И.В. | |
| 1.3.27. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 1 с. Ржевка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Реунова О.А. | |
| 1.3.28. | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 с. Ржевка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Климцова Е.Н. | |
| 1.3.30 | | Р | | Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. ЧервонаДибровка | | | | | | 32 | | | | | 15.08.2019 | | | | | | 30.09.2019 | | | | Утвержденная дорожная карта | | | | | Бухалина Т.Ф. | |
| 1.4. | | Р | | Проведение в дошкольных организациях обучения педагогов по использованию корригирующей гимнастики | | | | | | 43 | | | | | 01.09.2019 | | | | | | 31.10.2019 | | | | Аналитическая справка о проведении обучения педагогов | | | | | Селедченко И.А. | |
| 1.5. | | Р | | Организация в дошкольных организациях занятий по корригирующей гимнастики | | | | | | 10 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 16.11.2019 | | | | Информационное письмо, сканированные копии приказов | | | | | Авраменко О.В. | |
| 1.6. | | Р | | Создание в Интернет-пространстве сообщества для родителей | | | | | | 10 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 16.11.2019 | | | | Screenshotстраницы в социальной сети | | | | | Селедченко И.А. | |
| 1.7. | | Р | | Разработка карты обследования детей для выявления нарушений опорно-двигательного аппарата | | | | | | 14 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 22.11.2019 | | | | Макет карты обследования | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2. | |  | | Основной этап | | | | | | 541 | | | | | 01.09.2019 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.1. | |  | | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников | | | | | | 529 | | | | | 01.09.2019 | | | | | | 30.09.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.1.1. | | Р | | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2019 года | | | | | | 78 | | | | | 01.09.2019 | | | | | | 20.12.2019 | | | | Аналитическая справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.1.2. | | Р | | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников в 1 полугодии 2020 года | | | | | | 112 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 20.06.2020 | | | | Аналитическая справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.1.3. | | Р | | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2020 года | | | | | | 122 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 20.12.2020 | | | | Аналитическая справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.1.4. | | Р | | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников в 1 полугодии 2021 года | | | | | | 110 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 20.06.2021 | | | | Аналитическая справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.1.5. | | Р | | Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2020 года | | | | | | 62 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 25.09.2021 | | | | Аналитическая справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.2. | |  | | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | | | | | | 499 | | | | | 01.10.2019 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.2.1. | | Р | | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» в 2019 году | | | | | | 60 | | | | | 01.10.2019 | | | | | | 25.12.2019 | | | | Аналитическая справка по результатам обследования | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.2.2. | | Р | | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» в 2020 году | | | | | | 202 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 25.12.2020 | | | | Аналитическая справка по результатам обследования | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.2.3. | | Р | | Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» в 2021 году | | | | | | 180 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 25.09.2021 | | | | Аналитическая справка по результатам обследования | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.3. | | П | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций | | | | | | 514 | | | | | 01.10.2019 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.3.1. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 4 квартале 2019 г. | | | | | | 40 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2019 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.3.2. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 1 квартале 2020 г. | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.3.3. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций во 2 квартале 2020 г. | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.3.4. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 3 квартале 2020 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.3.5. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 4 квартале 2020 г. | | | | | | 64 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.3.6. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 1 квартале 2021 г. | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.3.7. | | Р | | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций во 2 квартале 2021 г. | | | | | | 66 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | План проведения, фотоотчёт | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.4. | | П | | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА | | | | | | 549 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.4.1. | | Р | | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2019 году | | | | | | 40 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2019 | | | | Аналитическая справка по результатам мониторинга | | | | | Селедченко И.А. | |
| 2.4.2. | | Р | | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2020 году | | | | | | 246 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Аналитическая справка по результатам мониторинга | | | | | Селедченко И.А. | |
| 2.4.3. | | Р | | Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2021 году | | | | | | 259 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 29.12.2021 | | | | Аналитическая справка по результатам мониторинга | | | | | Селедченко И.А. | |
| 2.5. | |  | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата | | | | | | 465 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.1. | |  | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 года | | | | | | 205 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.11.2020 | | | | Информационная справка | | | | | О.Л. | |
| 2.5.2. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.3. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.4. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 года | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.5. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 года | | | | | | 63 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.6. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021года | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.7. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года | | | | | | 66 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.8. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.5.9. | | Р | | Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 года | | | | | | 64 | | | | | 01.10.2021 | | | | | | 29.12.2021 | | | | Информационная справка | | | | | Нестеренко О.Л. | |
| 2.6. | |  | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | | | | | | 507 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.6.1. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2019 г. | | | | | | 40 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2019 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.2. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 г. | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.3. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 г. | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.4. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.5. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 г. | | | | | | 63 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.6. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 г. | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.7. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 г. | | | | | | 66 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.8. | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.6.9 | | Р | | Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2021 г. | | | | | | 21 | | | | | 01.10.2021 | | | | | | 29.10.2021 | | | | Аналитический отчет, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.7. | |  | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | | | | | | 507 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.7.1. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2019 г. | | | | | | 40 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2019 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.2. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 г. | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.3. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 г. | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.4. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.5. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 г. | | | | | | 63 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.6. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 г. | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.7. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 г. | | | | | | 66 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.8. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.7.9. | | Р | | Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2021 г. | | | | | | 21 | | | | | 01.10.2021 | | | | | | 29.10.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Авраменко О.В. | |
| 2.8. | |  | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | | | | | | 507 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 2.8.1. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2019 г. | | | | | | 40 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2019 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 2.8.2. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 1 квартале 2020 г. | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.3. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО во 2 квартале 2020 г. | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.4. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 3 квартале 2020 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.5. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2020 г. | | | | | | 63 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.6. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 1 квартале 2021 г. | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.7. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО во 2 квартале 2021 г. | | | | | | 66 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.8. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 3 квартале 2021 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.8.9. | | Р | | Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2021 г. | | | | | | 21 | | | | | 01.10.2021 | | | | | | 29.10.2021 | | | | Информационная справка, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я | |
| 2.9. | | Р | | Приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования для дошкольных организаций | | | | | | 139 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 01.06.2020 | | | | Реестр оборудования в разрезе учреждений, товарные накладные | | | | | Авраменко О.В. | |
| 3. | |  | | Сотрудничество с семьями и дошкольными организациями по формированию у воспитанников здорового образа жизни | | | | | | 530 | | | | | 01.10.2019 | | | | | | 01.11.2021 | | | | От об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 3.1. | | Р | | Проведение анкетирования родителей по формированию здорового образа жизни | | | | | | 24 | | | | | 01.10.2019 | | | | | | 01.11.2019 | | | | Информационная справка по результатам анкетирования | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.2. | | Р | | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО | | | | | | 20 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 01.12.2019 | | | | Отчет о проведении родительских собраний, фотоотчет | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 3.3. | |  | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет | | | | | | 529 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 01.11.2021 | | | | От об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 3.3.1. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2019 г. | | | | | | 40 | | | | | 01.11.2019 | | | | | | 29.12.2019 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.2. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 1 квартале 2020 г. | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.3. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет во 2 квартале 2020 г. | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.4. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 3 квартале 2020 г. | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.5. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2020 г. | | | | | | 63 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.6. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 1 квартале 2021 г. | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.7. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет во 2 квартале 2021 г. | | | | | | 65 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.8 | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 3 квартале 2021 г. | | | | | | 66 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.3.9. | | Р | | Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2021 г. | | | | | | 21 | | | | | 01.10.2021 | | | | | | 29.10.2021 | | | | Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.4. | |  | | Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» | | | | | | 320 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 3.4.1. | | Р | | Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2020 году | | | | | | 60 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Приказ об итогах проведения конкурса | | | | | Авраменко О.В. | |
| 3.4.2. | | Р | | Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2021 году | | | | | | 65 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Приказ об итогах проведения конкурса | | | | | Авраменко О.В. | |
| 3.5. | |  | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | | | | | | 486 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.12.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 3.5.1. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 года | | | | | | 58 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.04.2020 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.2. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года | | | | | | 61 | | | | | 01.04.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.3. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 года | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.4. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 года | | | | | | 63 | | | | | 01.10.2020 | | | | | | 29.12.2020 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.5. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 года | | | | | | 65 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.04.2021 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.6. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года | | | | | | 66 | | | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.7. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 года | | | | | | 67 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 01.10.2021 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 3.5.8. | | Р | | Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 41 квартале 2021 года | | | | | | 44 | | | | | 01.10.2021 | | | | | | 01.12.2021 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 4 | |  | | Информационная поддержка | | | | | | 593 | | | | | 01.09.2019 | | | | | | 29.12.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 4.1. | | Р | | Создание на сайтах дошкольных организаций раздела «Детский сад – территория здоровья» | | | | | | 22 | | | | | 01.09.2019 | | | | | | 01.10.2019 | | | | Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет | | | | | Селедченко И.А. | |
| 4.2. | |  | | Освещение в СМИ мероприятий проекта | | | | | | 314 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 15.12.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 4.2.1. | | Р | | Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2020 г. | | | | | | 118 | | | | | 01.01.2020 | | | | | | 01.07.2020 | | | | Публикации в СМИ | | | | | Авраменко О.В. | |
| 4.2.2. | | Р | | Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2020 г. | | | | | | 127 | | | | | 01.07.2020 | | | | | | 25.12.2020 | | | | Публикации в СМИ | | | | | Авраменко О.В. | |
| 4.2.3. | | Р | | Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2021 г. | | | | | | 130 | | | | | 01.01.2021 | | | | | | 01.07.2021 | | | | Публикации в СМИ | | | | | Авраменко О.В. | |
| 4.2.4. | | Р | | Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2021 г. | | | | | | 120 | | | | | 01.07.2021 | | | | | | 15.12.2021 | | | | Публикации в СМИ | | | | | Авраменко О.В. | |
| 5 | |  | | Заключительный этап | | | | | | 343 | | | | | 01.09.2020 | | | | | | 25.12.2021 | | | | Отчет об окончании блока работ | | | | | Воронкина М.Ю. | |
| 5.1. | | Р | | Обобщение опытов работы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | | | | | | 304 | | | | | 01.09.2020 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Реестр обобщенных опытов педагогов | | | | | Авраменко О.В. | |
| 5.2. | | Р | | Разработка методических рекомендаций для работников дошкольных организаций по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом полученных результатов | | | | | | 304 | | | | | 01.09.2021 | | | | | | 01.11.2021 | | | | Методические рекомендации | | | | | Шелкоплясова В.Я. | |
| 5.3. | | Р | | Проведение анализа состояния здоровья воспитанников ДОО на основе анализа медицинских карт | | | | | | 23 | | | | | 01.11.2021 | | | | | | 01.12.2021 | | | | Информационная справка | | | | | Авраменко О.В. | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | **592** | | | | | **01.09.2019** | | | | | | **29.12.2021** | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Бюджет проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код** | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | | | | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | |
| **фед. 2** | | | **обл. 2** | | | | **мест. 2** | | | **средства хоз.**  **суб-та** | | заемные средства 3 | | прочие *4* |
| **1** | | | **Организационный этап** | | | | | | | | | **350,0** | | | | | **0** | | | **350,0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| 1.1 | | | Приобретение физкультурно – оздоровительного оборудования для ДОО | | | | | | | | | 350,0 | | | | | 0 | | | 350,0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2** | | | **Основной этап** | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **3** | | | **Сотрудничество с семьями и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников** | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **4** | | | **Информационная поддержка** | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **5** | | | **Заключительный этап** | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | **350,0** | | | | | **0** | | | **350,0** | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** |
| 1. 350,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, полученные в рамках реализации муниципальной программы   «Развитие образования Шебекинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Риски проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Риск** | | | **Ожидаемые**  **последствия** | | | **Предупреждение наступления риска** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Действия в случае**  **наступления риска** | | | | | |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | | | | | | | | | **ФИО ответственного**  **исполнителя** | | | | | | | |
|  | | | Нехватка медицинских работников для проведения обследования воспитанников дошкольных организаций | | | Срыв сроков реализации контрольных точек. | | | Составление графика обследования. Привлечение дополнительных специалистов | | | | | | | | | Нестеренко О.Л. | | | | | | | | Привлечение штатных медицинских работников дошкольных организаций. | | | | | |
|  | | | Разработано менее 10 видео уроков по профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата | | | Невыполнение требования к результату проекта. | | | Закрепление ответственных ДОО за снятие видеороликов. | | | | | | | | | Авраменко О.В. | | | | | | | | Использование видеороликов снятых в рамках работы консультационных центров дошкольных организаций. | | | | | |
|  | | | Отсутствие финансовых средств на приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования | | | Срыв сроков реализации контрольных точек | | | Составление списка спонсоров. | | | | | | | | | Авраменко О.В. | | | | | | | | Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. Закупка оборудования за внебюджетные средства. | | | | | |
| **5. Команда проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **ФИО, должность** | | | | | | | **Ранг**  **в области ПУ** | | | | | | **Роль**  **в проекте** | | | | | | | | **Основание**  **участия в проекте** | | | | | | | | | |
|  | Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | | | | | | | Проектный  менеджер  3 класса | | | | | | Куратор проекта | | | | | | | | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 714 от 04.07.2019 «О формировании команд проектов» | | | | | | | | | |
|  | Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | | | | | | проектный  специалист 3 класса | | | | | | Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | | | | | | проектный  специалист 4 класса | | | | | | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | | | | | | проектный  специалист 4 класса | | | | | | Оператор мониторинга проекта ,  Член рабочей группы (Р/П) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | | | | | | проектный  специалист 4 класса | | | | | | Член рабочей группы (Р/П) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Нестеренко Олеся Леонидовна, главный врачОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Ответсвенный за блок работ,  Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида №3 г. Шебекино Белгородской области | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Макарова Валентина Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Лотышева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего № 14 г. Шебекино Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. АрхангельскоеШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая ДачаШебекинского района Белгородскойобласти» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. БелянкаШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Литовченко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. БершаковоШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р/) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Артемова Дарья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Графовка  Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Бирюкова Юлия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. МаксимовкаШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка»  с. МаломихайловкаШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Демиткина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.МуромШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-ТаволжанкаШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р/П) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Забусова Ирина Витальевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»  с. Н-ТаволжанкаШебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Реунова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 с.Ржевка  Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ржевка  Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с.ЧервонаДибровка  Шебекинского района Белгородской области» | | | | | | | нет ранга | | | | | | Член рабочей группы (Р) | | | | | | | | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от04.09.2019 г. № 1288 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Планирование коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тема** | | | | | **Участники** | | **Ответственный** | | | | | | **Форма** | | | | | | | | | | | | | | | **Периодичность** | | | |
| Отчет о статусе проекта | | | | | Куратор проекта  Руководитель проекта | | Руководитель проекта | | | | | | Аналитическая записка | | | | | | | | | | | | | | | Еженедельно | | | |
| Отчет о ходе реализации проекта | | | | | Руководитель проекта  Администратора проекта | | Администратора проекта | | | | | | Аналитическая записка | | | | | | | | | | | | | | | Не реже 1 раза в месяц | | | |
| Рабочие встречи | | | | | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | | Администратора проекта | | | | | | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | | | | | | | | | | | | | | | Не реже 1 раза в месяц | | | |