| 1.2.2 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 2 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 3 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 1.2.4 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 6 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 1.2.5 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 7 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 1.2.6 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 8 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 1.2.7 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 9 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 1.2.8 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 1.2.9 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 11 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 1.2.10 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 12 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 1.2.11 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 13 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 1.2.12 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 1.2.13 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Архангельское |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Пузанова Т.А. |  |
| 1.2.14 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду п. Батрацкая Дача |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Малофеева Е.В. |  |
| 1.2.15 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Белянка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Галушко Т.А. |  |
| 1.2.16 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Бершаково |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Литовченко Т.Н. |  |
| 1.2.17 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Большетроицкое |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Бутова А.В. |  |
| 1.2.18 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Графовка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | Перкумас Л.Г. |  |
| 1.2.19 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Купино |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Долженко Н.В. |  |
| 1.2.20 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Максимовка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Бирюкова Ю.В. |  |
| 1.2.21 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Маломихайловка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Калугина О.В. |  |
| 1.2.22 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 2 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 1.2.23 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 3 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 1.2.24 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Муром |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Саратова Г.В. |  |
| 1.2.25 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 1.2.26 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Забусова И.В. |  |
| 1.2.27 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 1 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Реунова О.А. |  |
| 1.2.28 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 2 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Климцова Е.Н. |  |
| 1.2.29 |  | Р | Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Червона Дибровка |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 27.01.2020 |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  | # Бухалина Т.Ф. |  |
| 1.3 |  | Р | Организация конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций – ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство» |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 1.3.1 |  | Р | Организация и проведение муниципального конкурсного отбора муниципальных ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство» |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  | Приказ об итогах муниципального конкурсного отбора |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 1.3.2 |  | Р | Определение 4 ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство» по направлениям |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  | Приказ о создании ресурсных площадок |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2 |  |  | Практический блок |  |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.1 |  |  | Реализация психолого – педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Приоритетное детство» |  |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.1.1 |  | Р | Организация и проведение муниципального конкурса среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку лучшего сборника «Доброжелательных советов» |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.05.2020 |  |  |  | Приказ об итогах конкурса |  |  |  |  | # Шелкоплясова В.Я. |  |
| 2.1.2 |  | Р | Презентация и внедрение в ДОО «Сборника доброжелательных советов» |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |  | Электронный сборник доброжелательных советов |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.2 |  |  | Обеспечение времени и пространства |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.2.1 |  | Р | Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.03.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет, утвержденная «дорожная карта» |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.2.2 |  |  | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» |  |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.2.2.1 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» в 1 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.06.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.2.2 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.2.3 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» в 1 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.2.4 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.3 |  |  | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.2.3.1 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.3.2 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» в 1 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.3.3 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | Черниченко В.А. |  |
| 2.2.4 |  | Р | Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 15.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Утвержденная концепция интерактивной «Лаборатории детской игры» |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.2.5 |  | Р | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов в 15 ДОО |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.2.6 |  | Р | Разработка электронного сборника лучших игровых практик |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 01.08.2021 |  |  |  |  |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Электронный сборник |  |  |  |  | # Шелкоплясова В.Я. |  |
| 2.2.7 |  | Р | Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек – листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре режима дня |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 01.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  | Утвержденный чек - лист |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.2.8 |  | Р | Проведение анализа и корректировка режимов дня ДОО по результатам оценки игровой деятельности посредством чек - листа |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 15.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.11.2020 |  |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.2.9 |  |  | Организация и проведение муниципального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 22.06.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.2.10 |  | Р | Организация и проведение муниципального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 22.06.2020 |  |  |  | Приказ о проведении фестиваля, фотоотчет |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.2.11 |  | Р | Организация и проведение муниципального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 01.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 22.06.2021 |  |  |  | Приказ о проведении фестиваля, фотоотчет |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.3 |  |  | Развитие технического творчества |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.3.1 |  | Р | Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» по направлению «Развитие детского технического творчества» |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.03.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет, утвержденная «дорожная карта» |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.3.2 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.3.2.1 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.06.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.2.2 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.2.3 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.2.4 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.3 |  |  | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.3.3.1 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.3.2 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.3.3 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.3.4 |  | Р | Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.3.3.4.1 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 1 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Лукашова Т.А. |  |
| 2.3.3.4.2. |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 2 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| 2.3.3.4.3 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 3 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.3.3.4.4 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 6 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 2.3.3.4.5 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 7 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 2.3.3.4.6 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 8 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 2.3.3.4.7 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 9 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 2.3.3.4.8 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 2.3.3.4.9 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 11 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 2.3.3.4.10 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 12 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.3.3.4.11 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 13 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 2.3.3.4.12 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 2.3.3.4.13 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 2 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 2.3.3.4.14 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 3 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 2.3.3.4.15 |  | Р | Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.3.4 |  |  | Приобретение оборудования для создания Лего – центров в ДОО |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.3.4.1 |  | Р | Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 1 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  | Лукашова Т.А. |  |
| 2.3.4.2 |  | Р | Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 3 «Теремок» г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  | Тарасова О.С. |  |
| 2.3.4.3 |  | Р | Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 11 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  | Лотышева Т.В. |  |
| 2.3.4.4 |  | Р | Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  | Мишнева Г.П. |  |
| 2.3.4.5 |  | Р | Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду с. Белянка |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  | Галушко Т.А. |  |
| 2.3.5 |  |  | Проведение мастер – классов для педагогов по обучению дошкольников лего - конструированию |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.11.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.3.5.1 |  | Р | Проведение мастер – классов для педагогов по обучению дошкольников лего – конструированию в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.10.2020 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.3.5.2 |  | Р | Проведение мастер – классов для педагогов по обучению дошкольников лего – конструированию в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.11.2021 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.3.6 |  |  | Организация и проведение мастер – класса по проведению «ЛЕГО - фест» |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 15.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.07.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.3.6.1 |  | Р | Организация и проведение мастер – класса по проведению «ЛЕГО - фест» в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 15.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.07.2020 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.3.6.2 |  | Р | Организация и проведение мастер – класса по проведению «ЛЕГО - фест» в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 15.06.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.07.2021 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.4 |  |  | Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.4.1 |  |  | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  |  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.4.1.1 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.06.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Мишнева Г.П. |  |
| 2.4.1.2 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Мишнева Г.П. |  |
| 2.4.1.3 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Мишнева Г.П. |  |
| 2.4.1.4 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | Мишнева Г.П. |  |
| 2.4.2 |  | Р | Разработка и утверждение положения «Семейная школа» на базе опорной площадки в детском саду № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 01.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  | Утвержденное положение |  |  |  |  | Мишнева Г.П. |  |
| 2.4.3 |  | Р | Организация и проведение муниципального фестиваля семейных традиций в 2020 году с привлечением бабушек и дедушек |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 30.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 13.10.2020 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 2.4.4 |  | Р | Организация и проведение муниципального фестиваля семейных традиций в 2021 году с привлечением бабушек и дедушек |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 29.09.2021 |  |  |  |  |  |  | 12.10.2021 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 2.4.5 |  | Р | Организация и проведение мастер – класса для родителей по общению с детьми, игре в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 27.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 09.06.2020 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 2.4.6 |  | Р | Организация и проведение мастер – класса для родителей по общению с детьми, игре в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 26.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 08.06.2021 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 2.4.7 |  |  | Проведение муниципального конкурса родительских проектов |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.4.7.1 |  | Р | Проведение муниципального конкурса родительских проектов «Большое будущее моего ребенка» в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2020 |  |  |  | Приказ о проведении конкурса, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.4.7.2 |  | Р | Проведение муниципального конкурса родительских проектов «Большое будущее моего ребенка» в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 01.09.2021 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Приказ о проведении конкурса, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.4.8 |  | Р | Проведение лекториев и брифингов |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.4.8.1 |  | Р | Проведение лектория «Ответственное родительство» в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  | Программа лектория, фотоотчет |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.4.8.2 |  | Р | Проведение брифинга «Портрет идеального родителя» в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 01.10.2021 |  |  |  |  |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Программа брифинга, фотоотчет |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.4.9 |  |  | Организация психолого – педагогического сопровождения будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 28.11.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.4.9.1 |  | Р | Проведение круглого стола для будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста с привлечением узких специалистов детского сада № 14 г. Шебекино в 2020 году и 2021 году |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 28.11.2021 |  |  |  | Программа круглого стола, фотоотчет |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.4.9.1.1 |  | Р | Проведение мастер - класса для будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста «Играем вместе с мамой» на базе детского сада № 14 г. Шебекино в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.03.2020 |  |  |  | Программа мастер - класса, фотоотчет |  |  |  |  | # Селедченко И.А. |  |
| 2.4.9.1.2 |  | Р | Проведение круглого стола для будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста «Учимся, играя» детского сада № 14 г. Шебекино в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.03.2021 |  |  |  | Программа мастер - класса, фотоотчет |  |  |  |  | # Селедченко И.А. |  |
| 2.5 |  |  | Обновление развивающей предметно – пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Приоритетное детство» |  |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.5.1 |  |  | Организация деятельности ресурсных площадок по направлению «Обновление развивающей предметно – пространственной составляющей» |  |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  | 17.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.5.1.1 |  |  | Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» по направлению «Обновление развивающей предметно – пространственной составляющей» |  |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.5.1.1.1 |  |  | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» |  |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.5.1.1.2 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.1.1.3 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.1.1.4 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.1.1.5 |  | Р | Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Аналитическая справка, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.2 |  |  | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.5.2.1 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.2.2 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.2.3 |  | Р | Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Программа коуч – сессии, фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.3 |  |  | Насыщение развивающей предметно – пространственной среды элементами «Доброжелательного пространства» |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.5.3.1 |  |  | Оборудование в ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.5.3.1.1 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 1 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лукашова Т.А. |  |
| 2.5.3.1.2 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 2 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| 2.5.3.1.3 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 3 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.5.3.1.4 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 6 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 2.5.3.1.5 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 7 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 2.5.3.1.6 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 8 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 2.5.3.1.7 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 9 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 2.5.3.1.8 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 2.5.3.1.9 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 11 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 2.5.3.1.10 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 12 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.5.3.1.11 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 13 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 2.5.3.1.12 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 2.5.3.1.13 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Архангельское |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Пузанова Т.А. |  |
| 2.5.3.1.14 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду п. Батрацкая Дача |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Малофеева Е.В. |  |
| 2.5.3.1.15 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Белянка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Галушко Т.А. |  |
| 2.5.3.1.16 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Бершаково |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Литовченко Т.Н. |  |
| 2.5.3.1.17 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Большетроицкое |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Бутова А.В. |  |
| 2.5.3.1.18 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Графовка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | Перкумас Л.Г. |  |
| 2.5.3.1.19 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Купино |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Долженко Н.В. |  |
| 2.5.3.1.20 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Максимовка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Бирюкова Ю.В. |  |
| 2.5.3.1.21 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Маломихайловка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Калугина О.В. |  |
| 2.5.3.1.22 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 2 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 2.5.3.1.23 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 3 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 2.5.3.1.24 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Муром |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Саратова Г.В. |  |
| 2.5.3.1.25 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.5.3.1.26 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Забусова И.В. |  |
| 2.5.3.1.27 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 1 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Реунова О.А. |  |
| 2.5.3.1.28 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 2 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Климцова Е.Н. |  |
| 2.5.3.1.29 |  | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Червона Дибровка |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Бухалина Т.Ф. |  |
| 2.5.4 |  |  | Оформление в ДОО «постеров» детских личностных и творческих достижений детей |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.08.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.5.4.1 |  | Р | Проведение муниципального конкурса на лучший «постер» детских личностных и творческих достижений «Копилка достижений» в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.08.2020 |  |  |  | Приказ о проведении конкурса, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.5.4.2 |  | Р | Проведение муниципального конкурса на лучший «постер» детских личностных и творческих достижений «Копилка достижений» в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 01.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 01.08.2021 |  |  |  | Приказ о проведении конкурса, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.6 |  |  | Расширение границ образовательного пространства ДОО |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.6.1 |  |  | Создание образовательных холлов |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Авраменко О.В. |  |
| 2.6.1.1 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 1 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лукашова Т.А. |  |
| 2.6.1.2 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 2 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| 2.6.1.3 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 3 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.6.1.4 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 6 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 2.6.1.5 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 7 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 2.6.1.6 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 8 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 2.6.1.7 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 9 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 2.6.1.8 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 2.6.1.9. |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 11 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 2.6.1.10 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 12 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.6.1.11 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 13 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 2.6.1.12 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 2.6.1.13 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Архангельское |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Пузанова Т.А. |  |
| 2.6.1.14 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду п. Батрацкая Дача |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Малофеева Е.В. |  |
| 2.6.1.15 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Белянка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Галушко Т.А. |  |
| 2.6.1.16 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Бершаково |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Литовченко Т.Н. |  |
| 2.6.1.17 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Большетроицкое |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Бутова А.В. |  |
| 2.6.1.18 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Графовка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | Перкумас Л.Г. |  |
| 2.6.1.19 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Купино |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Долженко Н.В. |  |
| 2.6.1.20 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Максимовка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Бирюкова Ю.В. |  |
| 2.6.1.21 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Маломихайловка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Калугина О.В. |  |
| 2.6.1.22 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 2 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 2.6.1.23 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 3 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 2.6.1.24 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Муром |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Саратова Г.В. |  |
| 2.6.1.25 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.6.1.26 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Забусова И.В. |  |
| 2.6.1.27 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 1 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Реунова О.А. |  |
| 2.6.1.28 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду № 2 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Климцова Е.Н. |  |
| 2.6.1.29 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду с. Червона Дибровка |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Бухалина Т.Ф. |  |
| 2.6.2 |  |  | Создание образовательных центров на территории ДОО |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.6.2.1 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 1 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лукашова Т.А. |  |
| 2.6.2.2 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 2 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| 2.6.2.3 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 3 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.6.2.4 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 6 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 2.6.2.5 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 7 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 2.6.2.6 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 8 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 2.6.2.7 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 9 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 2.6.2.8 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 2.6.2.9 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 11 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 2.6.2.10 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 12 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.6.2.11 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 13 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 2.6.2.12 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 2.6.2.13 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада п. Батрацкая Дача |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Малофеева Е.В. |  |
| 2.6.2.14 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада с. Белянка |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Галушко Т.А. |  |
| 2.6.2.15 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада с. Купино |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Долженко Н.В. |  |
| 2.6.2.16 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 2 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 2.6.2.17 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада № 3 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 2.6.2.18 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада с. Муром |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Саратова Г.В. |  |
| 2.6.2.19 |  | Р | Создание образовательного центра на территории детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 25.06.2021 |  |  |  | Фотоотчет |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.6.3 |  |  | Организация в ДОО передвижных выставок «Музей в чемодане» |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2020 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.6.3.1 |  | Р | Проведение муниципального конкурса на лучший «Музей в чемодане» |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | Приказ о проведении конкурса, фотоотчет |  |  |  |  | Шелкоплясова В.Я. |  |
| 2.6.3.2 |  | Р | Проведение муниципального конкурса на лучшую разработку конспекта экскурсии по «Музей в чемодане» |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2020 |  |  |  | Приказ о проведении конкурса, фотоотчет |  |  |  |  | Шелкоплясова В.Я. |  |
| 2.7 |  |  | Обеспечение информационной открытости развивающей среды ДОО |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | # Воронкина М.Ю. |  |
| 2.7.1 |  |  | Создание на сайтах ДОО виртуальных «экскурсий» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.7.1.1 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 1 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Лукашова Т.А. |  |
| 2.7.1.2 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 2 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| 2.7.1.3 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 3 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.7.1.4 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 6 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 2.7.1.5 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 7 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 2.7.1.6 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 8 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 2.7.1.7 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 9 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 2.7.1.8 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 10 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 2.7.1.9 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 10 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 2.7.1.10 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 12 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.7.1.11 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 13 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 2.7.1.12 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 14 г. Шебекино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 2.7.1.13 |  | Р | Создание на сайте детского сада п. Батрацкая Дача виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Малофеева Е.В. |  |
| 2.7.1.14 |  | Р | Создание на сайте детского сада с. Белянка виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Галушко Т.А. |  |
| 2.7.1.15 |  | Р | Создание на сайте детского сада с. Купино виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Долженко Н.В. |  |
| 2.7.1.16 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 2 п. Маслова Пристань виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 2.7.1.17 |  | Р | Создание на сайте детского сада № 3 п. Маслова Пристань виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 2.7.1.18 |  | Р | Создание на сайте детского сада с. Муром виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Саратова Г.В. |  |
| 2.7.1.19 |  | Р | Создание на сайте детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка виртуальной «экскурсии» |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.7.2 |  |  | Создание собственных страниц ДОО в социальных сетях |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.7.2.1 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 1 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | Лукашова Т.А. |  |
| 2.7.2.2. |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 2 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | Логвинова М.Н. |  |
| 2.7.2.3 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 3 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Тарасова О.С. |  |
| 2.7.2.4 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 6 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Тарасова Л.Д. |  |
| 2.7.2.5 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 7 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Топоркова И.С. |  |
| 2.7.2.6 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 8 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Макарова В.Н. |  |
| 2.7.2.7 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 9 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Шатова Н.В. |  |
| 2.7.2.8 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Пашенко Л.А. |  |
| 2.7.2.9 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 10 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Лотышева Т.В. |  |
| 2.7.2.10 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 12 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Панина З.И. |  |
| 2.7.2.11 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 13 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Селина Н.Н. |  |
| 2.7.2.12 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 14 г. Шебекино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Мишнева Г.П. |  |
| 2.7.2.13 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Архангельское |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Пузанова Т.А. |  |
| 2.7.2.14 |  | Р | Создание образовательного холла в детском саду п. Батрацкая Дача |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Малофеева Е.В. |  |
| 2.7.2.15 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Белянка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Галушко Т.А. |  |
| 2.7.2.16 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Бершаково |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Литовченко Т.Н. |  |
| 2.7.2.17 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Большетроицкое |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Бутова А.В. |  |
| 2.7.2.18 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Графовка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | Перкумас Л.Г. |  |
| 2.7.2.19 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Купино |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Долженко Н.В. |  |
| 2.7.2.20 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Максимовка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Бирюкова Ю.В. |  |
| 2.7.2.21 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Маломихайловка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Калугина О.В. |  |
| 2.7.2.22 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 2 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Демидкина М.В. |  |
| 2.7.2.23 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 3 п. Маслова Пристань |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Лагутина С.А. |  |
| 2.7.2.24 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Муром |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Саратова Г.В. |  |
| 2.7.2.25 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Черниченко В.А. |  |
| 2.7.2.26 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада «Колокольчик» с. Новая Таволжанка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Забусова И.В. |  |
| 2.7.2.27 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 1 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Реунова О.А. |  |
| 2.7.2.28 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада № 2 с. Ржевка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Климцова Е.Н. |  |
| 2.7.2.29 |  | Р | Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Червона Дибровка |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  | Screenshot страницы в социальных сетях |  |  |  |  | # Бухалина Т.Ф. |  |
| 2.7.3 |  |  | Организация и проведение ежегодного образовательного форума «Инновации в дошкольном образовании» |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 10.11.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.7.3.1 |  | Р | Организация и проведение образовательного форума «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 10.11.2020 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.7.3.2 |  | Р | Организация и проведение образовательного форума «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 01.10.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.11.2021 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.8 |  |  | Формирование образа «доброжелательного» педагога |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Воронкина М.Ю. |  |
| 2.8.1 |  |  | Организация ежегодных муниципальных праздничных мероприятий посвященных Дню дошкольного работника |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 2.8.1.1 |  | Р | Организация муниципального праздничного мероприятия посвященного Дню дошкольного работника «Мисс воспитатель - 2020» |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 01.10.2020 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Шелкоплясова В.Я. |  |
| 2.8.1.2 |  | Р | Организация муниципального праздничного мероприятия посвященного Дню дошкольного работника «Мисс воспитатель - 2021» |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 01.10.2021 |  |  |  |  |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Приказ о проведении, фотоотчет |  |  |  |  | Шелкоплясова В.Я. |  |
| 2.8.1.3 |  | Р | Создание профессиональных страниц педагогов в социальных сетях |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  | 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  | Реестр ссылок профессиональных страниц |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3 |  |  | Информационный блок |  |  |  |  |  |  | 539 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Воронкина М.Ю. |  |
| 3.1 |  | Р | Подготовка и размещение на официальном сайте управления образования информации о запуске проекта |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 30.11.2019 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |
| 3.2 |  |  | Размещение информационных материалов на сайтах управления образования, дошкольных образовательных организаций, в социальных сетях о мероприятиях проекта |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  | 15.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Отчет об окончании блока работ |  |  |  |  | Воронкина М.Ю. |  |
| 3.2.1 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайте управления образования в 1 полугодии 2020 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.2 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайте управления образования во 2 полугодии 2020 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 13.12.2020 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.3 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайте управления образования в 1 полугодии 2021 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 28.06.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.4 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайте управления образования во 2 полугодии 2021 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.12.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.5 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций в 1 полугодии 2020 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.6 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций во 2 полугодии 2020 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 13.12.2020 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.7 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций в 1 полугодии 2021 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 09.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.2.8 |  | Р | Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций во 2 полугодии 2021 году |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  | 10.12.2021 |  |  |  | Screenshot страницы сайта |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| 3.5 |  | Р | Подготовка и размещение в СМИ информации об итогах реализации проекта |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 15.11.2021 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2021 |  |  |  | Фото страниц статьи в СМИ |  |  |  |  | Селедченко И.А. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Бюджет проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  | Название работы/процесса |  |  |  |  |  |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фед. 2 |  | обл. 2 |  |  |  |  | мест. 2 |  |  | средства хоз. суб-та |  | заемные средства 3 |  | прочие 4 |
| 1 |  |  |  | Организационный этап |  |  |  |  |  |  | 510,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 510,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 |  |  |  | Основной этап |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.1 |  |  |  | Приобретение игрового оборудования (организация время и пространства детской игры) |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 200,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.2 |  |  |  | Приобретение игрового оборудования для технического творчества (создание Лего - центров) |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.3 |  |  |  | Приобретение оборудования для насыщения среды элементами «доброжелательного» пространства |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 210,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  |  |  | Информационная поддержка |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 510,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - 510,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, полученные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Шебекинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Риски проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Риск |  | Ожидаемые последствия |  |  | Предупреждение наступления риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действия в случае наступления риска |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по предупреждению |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не разработан «Сборник доброжелательных советов» |  | Невыполнение требования к результату проекта. |  |  | Закрепление ответственных ДОО за составление «Сборника доброжелательных советов». |  |  |  |  |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |  |  |  |  |  |  | Использование разработанного «Сборника доброжелательных советов» ДОО и практика его внедрения. Проведение заседания рабочей группы проекта. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Не созданы лаборатории детской игры для педагогов в 15 дошкольных образовательных организациях |  | Невыполнение требования к результату проекта. |  |  | Закрепление ответственных ДОО за создание лаборатории детской игры для педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Отсутствие финансовых средств на приобретение игрового оборудования |  | Срыв сроков реализации контрольных точек |  |  | Составление списка спонсоров. |  |  |  |  |  |  |  |  | Авраменко О.В. |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. Закупка оборудования за внебюджетные средства. |  |  |  |  |  |
| 5. Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ФИО, должность |  |  |  |  |  |  | Ранг в области ПУ |  |  |  |  | Роль в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  | Основание участия в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике |  |  |  |  |  |  | Проектный менеджер 3 класса |  |  |  |  | Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |  |  |  |  |  |  | проектный специалист 3 класса |  |  |  |  | Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |  |  |  |  |  |  | проектный специалист 4 класса |  |  |  |  | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |  |  |  |  |  |  | проектный специалист 4 класса |  |  |  |  | Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |  |  |  |  |  |  | проектный специалист 4 класса |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида №3 г. Шебекино Белгородской области |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Макарова Валентина Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лотышева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего № 14 г. Шебекино Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Архангельское Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Литовченко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Бершаково Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р/) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бутова Анастасия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Графовка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бирюкова Юлия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Максимовка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демидкина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Муром Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забусова Ирина Витальевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реунова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Червона Дибровка Шебекинского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  | нет ранга |  |  |  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Планирование коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  |  |  |  | Участники |  | Ответственный |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность |  |  |  |
| Отчет о статусе проекта |  |  |  |  | Куратор проекта Руководитель проекта |  | Руководитель проекта |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Еженедельно |  |  |  |
| Отчет о ходе реализации проекта |  |  |  |  | Руководитель проекта Администратора проекта |  | Администратора проекта |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  |
| Рабочие встречи |  |  |  |  | Руководитель проекта Члены рабочей группы |  | Администратора проекта |  |  |  |  | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  |