| 1.4.2. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Тарасова Л.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.3. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Топоркова И.С. |
| 1.4.4. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Пашенко Л.А. |
| 1.4.5. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Селина Н.Н. |
| 1.4.6. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Мишнева Г.П. |
| 1.4.7. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Галушко Т.А. |
| 1.4.8. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Долженко Н.В. |
| 1.4.9. | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Демидкина М.В. |
| 1.4.10 | П | Внесение изменений в положение, регламентирующее работу Консультационного центра дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных представителей) в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 12 | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Приказ ДОО | Черниченко В.А. |
| 1.5. |  | Создание раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров и его наполнение | 364 | 14.10.2019 | 31.03.2021 | - | Авраменко О.В. |
| 1.5.1 | П | Создание раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров и его наполнение в IV квартале 2019 года | 13 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Ссылка на размещенный материал | Авраменко О.В. |
| 1.5.2 | П | Обновление информационного наполнения раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Ссылка на размещенный материал | Авраменко О.В. |
| 1.5.3 | П | Обновление информационного наполнения раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Ссылка на размещенный материал | Авраменко О.В. |
| 1.5.4 | П | Обновление информационного наполнения раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Ссылка на размещенный материал | Авраменко О.В. |
| 1.5.5 | П | Обновление информационного наполнения раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Ссылка на размещенный материал | Авраменко О.В. |
| 1.5.6 | П | Обновление информационного наполнения раздела на сайте управления образования по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в I квартале 2021 года | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Ссылка на размещенный материал | Авраменко О.В. |
| 1.6. |  | Организация работы по привлечению специалистов-экспертов к дистанционному консультированию с организациями социальной сферы | 194 | 01.11.2019 | 10.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 1.6.1. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 8 | 01.11.2019 | 13.11.2019 | Информационная справка | Логвинова М.Н. |
| 1.6.2. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Подготовка к школе» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 8 | 01.12.2019 | 11.12.2019 | Информационная справка | Тарасова Л.Д. |
| 1.6.3. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 8 | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Информационная справка | Топоркова И.С. |
| 1.6.4. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 8 | 01.02.2020 | 12.02.2020 | Информационная справка | Пашенко Л.А. |
| 1.6.5. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 9 | 01.03.2020 | 12.03.2020 | Информационная справка | Селина Н.Н. |
| 1.6.6. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Дополнительное образование детей» в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 8 | 01.04.2020 | 10.04.2020 | Информационная справка | Мишнева Г.П. |
| 1.6.7. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 9 | 11.05.2020 | 21.05.2020 | Информационная справка | Галушко Т.А. |
| 1.6.8. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 8 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Информационная справка | Долженко Н.В. |
| 1.6.9. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Подготовка к школе» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 8 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Информационная справка | Демидкина М.В. |
| 1.6.10. | П | Организация работы по привлечению специалиста-эксперта к дистанционному консультированию по модулю «Раннее развитие детей» в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 8 | 01.08.2020 | 12.08.2020 | Информационная справка | Черниченко В.А. |
| 2. |  | Реализация модульной системы дистанционной поддержки | 373 | 01.12.2012 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.1. |  | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами (не менее 150) | 243 | 09.01.2020 | 20.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 2.1.1. | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в I полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 121 | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Логвинова М.Н. |
| 2.1.2. | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в I полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 121 | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Тарасова Л.Д. |
| 2.1.3. | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в I полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 121 | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Топоркова И.С. |
| 2.1.4 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в I полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 121 | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Пашенко Л.А. |
| 2.1.5 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в I полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 121 | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Селина Н.Н. |
| 2.1.6 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» во II полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 143 | 01.06.2020 | 20.12.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Мишнева Г.П. |
| 2.1.7 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» во II полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 143 | 01.06.2020 | 20.12.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Галушко Т.А. |
| 2.1.8 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» во II полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 143 | 01.06.2020 | 20.12.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Долженко Н.В. |
| 2.1.9 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» во II полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 143 | 01.06.2020 | 20.12.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Демидкина М.В. |
| 2.1.10 | П | Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» во II полугодии 2020 года (не менее 15 договоров) | 143 | 01.06.2020 | 20.12.2020 | Реестр договоров о сотрудничестве | Черниченко В.А. |
| 2.2. |  | Адаптация и утверждение Консультационными центрами опорных ДОО программ дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с выбранным модулем | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 2.2.1. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Логвинова М.Н. |
| 2.2.2. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Тарасова Л.Д. |
| 2.2.3. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Топоркова И.С. |
| 2.2.4. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Пашенко Л.А. |
| 2.2.5. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Селина Н.Н. |
| 2.2.6. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Мишнева Г.П. |
| 2.2.7. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Галушко Т.А. |
| 2.2.8. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Долженко Н.В. |
| 2.2.9. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Подготовка к школе» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Демидкина М.В. |
| 2.2.10. | Р | Адаптация и утверждение Консультационным центром МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 199 | 13.08.2020 | 31.05.2021 | Приказ ДОО об утверждении программы | Черниченко В.А. |
| 2.3. |  | Разработка и утверждение планов системных консультаций (в разрезе модульной системы) | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.3.1. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Логвинова М.Н. |
| 2.3.2. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Тарасова Л.Д. |
| 2.3.3. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Топоркова И.С. |
| 2.3.4. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Пашенко Л.А. |
| 2.3.5. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Селина Н.Н. |
| 2.3.6. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Мишнева Г.П. |
| 2.3.7. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Галушко Т.А. |
| 2.3.8. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Долженко Н.В. |
| 2.3.9. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в соответствии с модулем «Подготовка к школе » | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Демидкина М.В. |
| 2.3.10. | Р | Разработка и утверждение системных консультаций в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в соответствии с модулем « Раннее развитие детей» | 12 | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Утвержденный план работы | Черниченко В.А. |
| 2.4. |  | Реализация мероприятий программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме | 373 | 01.12.2019 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 2.4.1. |  | Подготовка «видеоуроков» с аннотациями для родителей ДОО (согласно модулям) | 186 | 01.09.2020 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 2.4.1.1 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 1 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 12 | 01.09.2020 | 16.09.2020 | Конспект, аннотация | Логвинова М.Н. |
| 2.4.1.2 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 2 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» | 12 | 15.09.2020 | 30.09.2020 | Конспект, аннотация | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.1.3 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 3 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 12 | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Конспект, аннотация | Топоркова И.С. |
| 2.4.1.4 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 4 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 13 | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Конспект, аннотация | Пашенко Л.А. |
| 2.4.1.5 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 5 с аннотацией для родителей МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 10 | 17.10.2020 | 31.10.2020 | Конспект, аннотация | Селина Н.Н. |
| 2.4.1.6 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 6 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» | 9 | 01.11.2020 | 15.11.2020 | Конспект, аннотация | Мишнева Г.П. |
| 2.4.1.7. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 7 с аннотацией для родителей в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Конспект, аннотация | Галушко Т.А. |
| 2.4.1.8 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 8 с аннотацией для родителей в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Конспект, аннотация | Долженко Н.В. |
| 2.4.1.9 | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 9 с аннотацией для родителей в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в соответствии с модулем «Подготовка к школе» | 12 | 09.12.2020 | 24.12.2020 | Конспект, аннотация | Демидкина М.В. |
| 2.4.1.10. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 10 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в соответствии с модулем « Раннее развитие детей» | 9 | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Конспект, аннотация | Черниченко В.А. |
| 2.4.1.11. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 11 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 12 | 09.01.2021 | 26.01.2021 | Конспект, аннотация | Логвинова М.Н. |
| 2.4.1.12. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 12 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» | 15 | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Конспект, аннотация | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.1.13. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 13 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 9 | 14.02.2021 | 28.02.2021 | Конспект, аннотация | Топоркова И.С. |
| 2.4.1.14. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 14 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 11 | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Конспект, аннотация | Пашенко Л.А. |
| 2.4.1.15. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 15 с аннотацией для родителей МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 12 | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Конспект, аннотация | Селина Н.Н. |
| 2.4.1.16. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 16 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» | 12 | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Конспект, аннотация | Мишнева Г.П. |
| 2.4.1.17. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 17 с аннотацией для родителей в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Конспект, аннотация | Галушко Т.А. |
| 2.4.1.18. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 18 с аннотацией для родителей в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Конспект, аннотация | Долженко Н.В. |
| 2.4.1.19. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 19 с аннотацией для родителей в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в соответствии с модулем «Подготовка к школе» | 12 | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Конспект, аннотация | Демидкина М.В. |
| 2.4.1.20. | Р | Подготовка конспекта «видеоурока» № 20 с аннотацией для родителей в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 12 | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Конспект, аннотация | Черниченко В.А. |
| 2.4.2. |  | Разработка «видеоуроков» ДОО (согласно модулям) и их размещение на сайтах ДОО и в соц.сетях | 186 | 01.09.2020 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Селедченко И.А. |
| 2.4.2.1. | Р | Разработка «видеоурока» № 1 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 13 | 01.09.2020 | 17.09.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.2.2. | Р | Разработка «видеоурока» № 2 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 15.09.2020 | 30.09.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.2.3. | Р | Разработка «видеоурока» № 3 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Топоркова И.С. |
| 2.4.2.4. | Р | Разработка «видеоурока» № 4 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 13 | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.2.5. | Р | Разработка «видеоурока» № 5 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 11 | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Селина Н.Н. |
| 2.4.2.6. | Р | Разработка «видеоурока» № 6 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 10 | 01.11.2020 | 16.11.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.2.7. | Р | Разработка «видеоурока» № 7 МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Галушко Т.А. |
| 2.4.2.8. | Р | Разработка «видеоурока» № 8 МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Долженко Н.В. |
| 2.4.2.9. | Р | Разработка «видеоурока» № 9 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в соответствии с модулем «Подготовка к школе» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Демидкина М.В. |
| 2.4.2.10. | Р | Разработка «видеоурока» № 10 МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 10 | 12.12.2020 | 27.12.2020 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Черниченко В.А. |
| 2.4.2.11. | Р | Разработка «видеоурока» № 11 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 09.01.2021 | 26.01.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.2.12. | Р | Разработка «видеоурока» № 12 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 14 | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.2.13. | Р | Разработка «видеоурока» № 13 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 9 | 13.02.2021 | 28.02.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Топоркова И.С. |
| 2.4.2.14. | Р | Разработка «видеоурока» № 14 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.2.15. | Р | Разработка «видеоурока» № 15 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Селина Н.Н. |
| 2.4.2.16. | Р | Разработка «видеоурока» № 16 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.2.17. | Р | Разработка «видеоурока» № 17 МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Галушко Т.А. |
| 2.4.2.18. | Р | Разработка «видеоурока» № 18 МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Долженко Н.В. |
| 2.4.2.19. | Р | Разработка «видеоурока» № 19 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в соответствии с модулем «Подготовка к школе» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Демидкина М.В. |
| 2.4.2.20. | Р | Разработка «видеоурока» № 20 МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» и его размещение на сайте ДОО и в соц.сетях | 12 | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Скриншоты размещенного видеоурока, ссылка на видеоурок | Черниченко В.А. |
| 2.4.3. |  | Подготовка конспектов видео-консультаций для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста (по модулям) | 196 | 01.12.2019 | 12.09.2020 | Отчет об окончании блока работ | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.4.3.1. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 10 | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Конспект видео-консультации | Логвинова М.Н. |
| 2.4.3.2. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Подготовка детей к школе» | 10 | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Конспект видео-консультации | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.3.3 | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» | 10 | 01.02.2020 | 14.02.2020 | Конспект видео-консультации | Топоркова И.С. |
| 2.4.3.4. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 10 | 02.03.2020 | 14.03.2020 | Конспект видео-консультации | Пашенко Л.А. |
| 2.4.3.5. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» | 8 | 01.04.2020 | 12.04.2020 | Конспект видео-консультации | Селина Н.Н. |
| 2.4.3.6 | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» | 10 | 11.05.2020 | 23.05.2020 | Конспект видео-консультации | Мишнева Г.П. |
| 2.4.3.7. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 9 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Конспект видео-консультации | Галушко Т.А. |
| 2.4.3.8. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» | 8 | 01.07.2020 | 12.07.2020 | Конспект видео-консультации | Долженко Н.В. |
| 2.4.3.9. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в соответствии с модулем «Подготовка к школе » | 10 | 01.08.2020 | 14.08.2020 | Конспект видео-консультации | Демидкина М.В. |
| 2.4.3.10. | Р | Подготовка конспекта видео-консультации для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в соответствии с модулем « Раннее развитие детей» | 9 | 01.09.2020 | 12.09.2020 | Конспект видео-консультации | Черниченко В.А. |
| 2.4.4. |  | Подготовка видео-консультаций для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста по модулям и их размещение на сайте ДОО , в соц.сетях и на сайте управления образования | 199 | 10.12.2019 | 24.09.2020 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 2.4.4.1. | Р | Подготовка видео-консультации образования в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Логвинова М.Н. |
| 2.4.4.2. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Подготовка к школе» МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 22.01.2020 | 05.02.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.4.3. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 12 | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Топоркова И.С. |
| 2.4.4.4. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Пашенко Л.А. |
| 2.4.4.5. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем « Физическое развитие и здоровьесбережение » МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 10.04.2020 | 24.04.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Селина Н.Н. |
| 2.4.4.6 | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Мишнева Г.П. |
| 2.4.4.7. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Раннее развитие» МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Галушко Т.А. |
| 2.4.4.8. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Раннее развитие» МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Долженко Н.В. |
| 2.4.4.9. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Подготовка к школе» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 10 | 10.08.2020 | 23.08.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Демидкина М.В. |
| 2.4.4.10. | Р | Подготовка видео-консультации в соответствии с модулем «Раннее развитие» МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Черниченко В.А. |
| 2.4.5. |  | Организация съемки видеолекций с участием специалистов – экспертов и размещение видеолекций на официальном сайте управления образования, ДОО и в соц.сетях | 188 | 13.01.2020 | 05.10.2020 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 2.4.5.1. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Логвинова М.Н. |
| 2.4.5.2. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Подготовка к школе» МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 10 | 27.01.2020 | 08.02.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.5.3. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 26.02.2020 | 11.03.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Топоркова И.С. |
| 2.4.5.4 | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 8 | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Пашенко Л.А. |
| 2.4.5.5. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем « Физическое развитие и здоровьесбережение » МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 8 | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Селина Н.Н. |
| 2.4.5.6. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 10 | 25.05.2020 | 05.06.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Мишнева Г.П. |
| 2.4.5.7. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Раннее развитие» МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 9 | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Галушко Т.А. |
| 2.4.5.8. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Раннее развитие» МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 9 | 18.07.2020 | 30.07.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Долженко Н.В. |
| 2.4.5.9. | Р | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Подготовка к школе» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 12 | 18.08.2020 | 2.09.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Демидкина М.В. |
| 2.4.5.10. |  | Организация съемки видеолекции с участием специалиста – эксперта в соответствии с модулем «Раннее развитие» МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, и ее размещение на сайте ДОО, в соц.сетях и на сайте управления образования | 11 | 20.09.2020 | 05.10.2020 | Скриншот размещенного материала, ссылка на материал | Черниченко В.А. |
| 2.4.6. |  | Организация рассылки консультационных материалов на электронные почты родителей ДОУ | 349 | 13.01.2020 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Шелкоплясова В.Я. |
| 2.4.6.1 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.6.2 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.6.3 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Топоркова И.С. |
| 2.4.6.4 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.6.5 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Селина Н.Н. |
| 2.4.6.6 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.6.7 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Галушко Т.А. |
| 2.4.6.8 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Долженко Н.В. |
| 2.4.6.9 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Демидкина М.В. |
| 2.4.6.10 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Черниченко В.А. |
| 2.4.6.11 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.6.12 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.6.13 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Топоркова И.С. |
| 2.4.6.14 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.6.15 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Селина Н.Н. |
| 2.4.6.16 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.6.17 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Галушко Т.А. |
| 2.4.6.18 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Долженко Н.В. |
| 2.4.6.19 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Демидкина М.В. |
| 2.4.6.20 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Черниченко В.А. |
| 2.4.6.21 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.6.22 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.6.23 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Топоркова И.С. |
| 2.4.6.24 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.6.25 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Селина Н.Н. |
| 2.4.6.26 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.6.27 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Галушко Т.А. |
| 2.4.6.28 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Долженко Н.В. |
| 2.4.6.29 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Демидкина М.В. |
| 2.4.6.30 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в III квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Черниченко В.А. |
| 2.4.6.31 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.6.32 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.6.33 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Топоркова И.С. |
| 2.4.6.34 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.6.35 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Селина Н.Н. |
| 2.4.6.36 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.6.37 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Галушко Т.А. |
| 2.4.6.38 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Долженко Н.В. |
| 2.4.6.39 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Демидкина М.В. |
| 2.4.6.40 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в IV квартале 2020 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Черниченко В.А. |
| 2.4.6.41 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.6.42 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.6.43 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Топоркова И.С. |
| 2.4.6.44 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.6.45 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Селина Н.Н. |
| 2.4.6.46 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.6.47 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Галушко Т.А. |
| 2.4.6.48 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Долженко Н.В. |
| 2.4.6.49 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Демидкина М.В. |
| 2.4.6.50 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в I квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 54 | 13.01.2021 | 31.03.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Черниченко В.А. |
| 2.4.6.51 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Логвинова М.Н. |
| 2.4.6.52 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.6.53 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Топоркова И.С. |
| 2.4.6.54 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Пашенко Л.А. |
| 2.4.6.55 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Селина Н.Н. |
| 2.4.6.56 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Мишнева Г.П. |
| 2.4.6.57 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Галушко Т.А. |
| 2.4.6.58 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Долженко Н.В. |
| 2.4.6.59 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Демидкина М.В. |
| 2.4.6.60 | П | ## Мониторинг рассылки консультационных материалов «опорными» дошкольными образовательными организациями на электронные почты родителей в II квартале 2021 года (не менее 10 рассылок) МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» | 43 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Информационная справка с консультационным материалом, скриншоты страниц рассылок | Черниченко В.А. |
| 2.4.7. |  | Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме опорными ДОУ по модулям, и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по размещенным материалам видеолекций, видеоконсультаций и видеоуроков | 246 | 13.01.2020 | 25.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 2.4.7.1. | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Логвинова М.Н. |
| 2.4.7.2 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.7.3 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Топоркова И.С. |
| 2.4.7.4 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Пашенко Л.А. |
| 2.4.7.5 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Селина Н.Н. |
| 2.4.7.6 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Мишнева Г.П. |
| 2.4.7.7 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Галушко Т.А. |
| 2.4.7.8 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Долженко Н.В. |
| 2.4.7.9 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Демидкина М.В. |
| 2.4.7.10 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в I квартале 2020 года | 57 | 13.01.2020 | 31.03.2020 | Информационная справка | Черниченко В.А. |
| 2.4.7.11. | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Логвинова М.Н. |
| 2.4.7.12 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.7.13 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Топоркова И.С. |
| 2.4.7.14 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Пашенко Л.А. |
| 2.4.7.15 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Селина Н.Н. |
| 2.4.7.16 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Мишнева Г.П. |
| 2.4.7.17 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Галушко Т.А. |
| 2.4.7.18 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Долженко Н.В. |
| 2.4.7.19 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Демидкина М.В. |
| 2.4.7.20 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в II квартале 2020 года | 62 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Информационная справка | Черниченко В.А. |
| 2.4.7.21. | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Логвинова М.Н. |
| 2.4.7.22 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.7.23 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Топоркова И.С. |
| 2.4.7.24 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Пашенко Л.А. |
| 2.4.7.25 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Селина Н.Н. |
| 2.4.7.26 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Мишнева Г.П. |
| 2.4.7.27 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Галушко Т.А. |
| 2.4.7.28 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Долженко Н.В. |
| 2.4.7.29 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Демидкина М.В. |
| 2.4.7.30 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в III квартале 2020 года | 66 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Информационная справка | Черниченко В.А. |
| 2.4.7.31. | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Логвинова М.Н. |
| 2.4.7.32 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Тарасова Л.Д. |
| 2.4.7.33 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Топоркова И.С. |
| 2.4.7.34 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Пашенко Л.А. |
| 2.4.7.35 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение» в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Селина Н.Н. |
| 2.4.7.36 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Дополнительное образование детей» в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Мишнева Г.П. |
| 2.4.7.37 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Галушко Т.А. |
| 2.4.7.38 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Долженко Н.В. |
| 2.4.7.39 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Подготовка к школе» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Демидкина М.В. |
| 2.4.7.40 | П | ## Организация web-консультаций (не менее 4) для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в соответствии с модулем «Раннее развитие детей» в МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» и контроль за предоставлением специалистами обратной связи в соц.сетях по вопросам, возникающим по размещенным материалам видеолекции, видеоконсультации и видеоурока МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в IV квартале 2020 года | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Информационная справка | Черниченко В.А. |
| 3. |  | Информационно-аналитический блок | 369 | 01.12.2019 | 25.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Воронкина М.Ю. |
| 3.1. | П | Проведение опроса родителей, воспользовавшихся услугами специалистов Консультационных центров ДОУ (первичная статистика) | 18 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Отчет об итогах анкетирования | Селедченко И.А. |
| 3.2 |  | Создание и размещение на официальных сайтах ДОУ видеороликов о деятельности Консультационных центров | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Отчет об окончании блока работ | Авраменко О.В. |
| 3.2.1 | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино»видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Логвинова М.Н. |
| 3.2.2. | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Тарасова Л.Д. |
| 3.2.3 | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Топоркова И.С. |
| 3.2.4 | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Пашенко Л.А. |
| 3.2.5 | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Селина Н.Н. |
| 3.2.6 | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Мишнева Г.П. |
| 3.2.7 | П | Создание и размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Галушко Т.А. |
| 3.2.8 | П | Создание и размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Долженко Н.В. |
| 3.2.9 | П | Создание и размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района»видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Демидкина М.В. |
| 3.2.10 | П | Создание и размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района»видеоролика о деятельности Консультационного центра | 73 | 21.06.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы сайта, ссылка на видеоролик | Черниченко В.А. |
| 3.3 |  | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров ДОО в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Селедченко И.А. |
| 3.3.1 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино»в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Логвинова М.Н. |
| 3.3.2. | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Тарасова Л.Д. |
| 3.3.3 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Топоркова И.С. |
| 3.3.4 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Пашенко Л.А. |
| 3.3.5 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Селина Н.Н. |
| 3.3.6 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Мишнева Г.П. |
| 3.3.7 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Галушко Т.А. |
| 3.3.8 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Долженко Н.В. |
| 3.3.9 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского района» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Демидкина М.В. |
| 3.3.10 | П | Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационного центра МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» в дистанционной форме | 20 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Отчет об итогах анкетирования | Черниченко В.А. |
| 3.4 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования об итогах реализации проекта | 7 | 15.05.2021 | 25.05.2021 | Скриншот страницы управления образования с размещенной информацией | Селедченко И.А. |
| ИТОГО |  |  | 437 | 02.09.2019 | 31.05.2021 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | городского округа | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1 | Подготовительный этап | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реализация модульной системы дистанционной поддержки | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Информационно-аналитический блок | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточная организованность проекта ответственных исполнителей в процессе выполнения работ | Срыв сроков проведения | Проведение рабочих совещаний, контроль руководителя проекта | Воронкина М.Ю. | Корректировка плана-графика проектной документации |
| 2. | Отказ родителей от участия в проекте | Недостижение цели проекта | Создание и размещение на официальных сайтах опорных ДОУ видеороликов о деятельности Консультационных центров | Руководители ДОО | Перенос даты проведения мероприятия |
| 3. | Отсутствие на рабочем месте ответственного исполнителя в связи с болезнью/загруженность текущей работой | Срыв сроков проведения мероприятий | Замена приказом по ДОУ ответственного исполнителя | Руководители ДОО | Перераспределение человеческих и временных ресурсов |
| 4. | Технический сбой оборудования при подготовке видеоуроков, видеолекций, видеоконсультаций | Срыв сроков проведения мероприятий | Проверка исправности оборудования | Руководители ДОО | Корректировка плана-графика проектной документации |
| 5. | Недостаточный уровень знаний ответственных исполнителей при внедрении дистанционного консультирования родителей | Недостижение цели проекта | Организация и проведение семинара для специалистов Консультационных центров опорных ДОУ «Изучение и внедрение методических рекомендаций департамента образования Белгородской области об организации дистанционного консультирования родителей | Воронкина М.Ю. | Индивидуальная работа с ответственными исполнителями |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |
| 2. | Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |
| 3. | Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П) | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |
| 4. | Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р/П) | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |
| 5. | Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р/П) | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов» |
| 6. | Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 7. | Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 8. | Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 9. | Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 10. | Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области» | нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 11. | Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего № 14 г. Шебекино Белгородской области» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 12. | Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. БелянкаШебекинского района Белгородской области» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 13. | Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 14. | Демидкина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |
| 15. | Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087734» от 14.11.2019 г. № 1862 |

- Планирование коммуникаций

| ## Тема | ## Участники | ## Ответственный | ## Форма | ## Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Отчет о статусе проекта | ## Куратор проекта ## Руководитель проекта | ## Руководитель проекта | ## Лично | ## Ежемесячно |
| ## Отчет о ходе реализации проекта | ## Руководитель проекта ## Администратора проекта | ## Администратора проекта | ## Лично | ## Еженедельно |
| ## Рабочие встречи | ## Руководитель проекта ## Члены рабочей группы | ## Администратора проекта | ## Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | ## По мере необходимости |